Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase hemos avanzado en el desarrollo del Sistema OMM, trabajando en el frontend, backend y base de datos, además de continuar validando los avances con la contraparte. A partir de las reuniones realizadas también hemos ajustado algunas funcionalidades y formas de visualizar la información para adaptarlas mejor a las necesidades reales del Hotel El Almendro. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un sistema web de gestión para el área de Obras, Mantención y Mejoras del Hotel El Almendro que permita centralizar y administrar la información operacional relacionada con mantenciones, trabajos, responsables, materiales, costos y planificación. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto estamos utilizando la metodología ágil Scrum, ya que nos permite organizar el trabajo por etapas y realizar ajustes a medida que recibimos retroalimentación de la contraparte. |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance presentaremos el desarrollo actual del Sistema OMM, incluyendo los mockups actualizados, avances del frontend y backend, conexión con PostgreSQL y las principales funcionalidades desarrolladas hasta el momento. También se considerarán los cambios realizados a partir de las reuniones con la contraparte, como las nuevas formas de visualizar Mantención de Máquinas mediante calendario, la agrupación de activos por ubicación, las temporadas de Jardinería y las mejoras en el dashboard. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Levantamiento y análisis | Reuniones, documentos, Meet | 2 semanas | Ambos | Han surgido nuevos requerimientos durante las reuniones | Completado / Ajustada | Se actualizaron requerimientos según retroalimentación |
| Modelamiento de datos | Diseño de base de datos | PostgreSQL, diagramas | 2 semanas | Matías Loyola | Debe adaptarse a nuevos requerimientos | En curso / Ajustada | Se agregan nuevas necesidades del sistema |
| Desarrollo de software | Desarrollo Backend | Spring Boot, Java, PostgreSQL | 5 semanas | Matías Loyola | Requiere integración con frontend y BD | En curso | Se realizan ajustes según nuevas funciones |
| Desarrollo de software | Desarrollo Front-End | Angular, HTML, SCSS, TypeScript | 5 semanas | Matías Cisternas / ambos | Algunas vistas han cambiado según feedback | En curso / Ajustada | Se agregan calendarios, filtros y nuevas visualizaciones |
| Calidad de software | Integración y pruebas | Navegador, API, pruebas | 3 semanas | Ambos | Se deben corregir errores detectados | En curso | Se realizan pruebas durante el desarrollo |
| Gestión / Calidad | Validación y cierre | Sistema OMM, reuniones | 2 semanas | Ambos | Depende de la retroalimentación final | En curso | Se incorporan observaciones del cliente |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Uno de los principales factores que ha facilitado el desarrollo del proyecto es tener contacto directo con la contraparte del Hotel El Almendro, ya que podemos mostrar los avances y recibir comentarios sobre lo que realmente necesita. Entre las dificultades se encuentran los cambios en algunos requerimientos y los problemas técnicos que han aparecido al integrar frontend, backend y base de datos. Para solucionarlos hemos ido priorizando las funciones principales, dividiendo los problemas en tareas más pequeñas y realizando pruebas antes de continuar avanzando.

Actividades ajustadas o eliminadas: No hemos eliminado actividades principales, pero sí hemos realizado varios ajustes. Uno de los cambios más importantes fue dejar de considerar las planillas Excel como la forma principal de trabajar con el sistema. Ahora la información debe registrarse y administrarse directamente desde la aplicación, dejando las planillas principalmente para importación, exportación o respaldo. También se modificaron algunas visualizaciones. Mantención de Máquinas tendrá una vista tipo calendario, los activos estarán agrupados por ubicación, Jardinería considerará temporadas y distintas áreas deberán evitar listas demasiado extensas mediante filtros, calendarios o agrupaciones. También se ajustó la metodología de trabajo, definiendo Scrum como metodología principal y utilizando un tablero visual solamente como apoyo para organizar las tareas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades como la integración completa de todos los módulos, las pruebas finales y la validación completa del sistema se encuentran todavía en desarrollo. Esto se debe principalmente a los cambios realizados durante las reuniones con la contraparte y a algunos problemas técnicos que hemos tenido que solucionar antes de continuar. Para evitar que esto afecte la entrega final, vamos a priorizar las funcionalidades principales del Sistema OMM, terminar primero los módulos esenciales y realizar pruebas a medida que cada parte quede funcionando.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.